## Backlog do Projeto
Backlog do Projeto: Quanto Falta?
Link do Trello: <link>
Líder da Equipe(nome e email):
Equipe:
# | Item de Backlog | Descrição Detalhada | Tipo | VN (Valor de Negócio) | Estimativa (SPs) | Sprint | Status do item de backlog
1 | Importar dados do SIGAA automaticamente | Descrição: Como um usuário, quero que meus dados do SIGAA sejam importados automaticamente ao abrir o aplicativo Conversas: discutimos se seria possível importar os dados do SIGAA Confirmacoes: confirmamos que é possível a importação de dados do SIGAA | req funcional | Alto | 40 | S1 | criado
2 | Importar dados de disciplinas obrigatórias e optativas | Descrição: Como um usuário, quero visualizar minha porcentagem de progresso das disciplinas obrigatórias e optativas Conversas: novamente, estávamos apreensivos quanto à importação de dados da carga obrigatória/optativa do SIGAA Confirmacoes: confirmamos que é possível importar esses dados do SIGAA | req funcional | Alto | 13 | S1 | criado
3 | Notificações | Descrição: Como um usuário, eu espero ser avisado sobre eventos e atividades próximas mesmo ao não estar utilizando o aplicativo, através de notificações | req funcional | Alto | 5 | S2 | criado
4 | Registrar compromisso acadêmico | Descrição: Como um usuário, quero poder registrar dados referentes a algum compromisso acadêmico em uma determinada data | req funcional | Alto | 8 | S2 | criado
5 | Editar compromisso acadêmico | Descrição: Como um usuário, quero poder editar dados referentes a algum compromisso acadêmico em uma determinada data | req funcional | Alto | 2 | S3 | criado
6 | Visualizar compromissos acadêmicos | Descrição: Como um usuário, quero poder visualizar meus compromissos de cada data | req funcional | Alto | 2 | S3 | criado

## Backlog da Sprint
Plano de Entregas e Marcos do Projeto
ID Marco | Descrição do Marco | Escopo | Data Estimada | Data Realizada | Comentários
M1 | Entrega 1 | Descrição dos requisitos de negócio; escolha das ferramentas a serem utilizadas no projeto | 2022-07-14 | 2022-07-14
M2 | Entrega 2 |  | 2022-07-28 | 2022-07-28
M3 | Entrega 3 |  | 2022-07-12

## Impedimentos
Impedimentos
ID | Descrição do Impedimento / Dependência | Status | Tipo | Descrição do Impacto | Prioridade | Ações Corretivas | Responsáveis | Data de abertura | Data de fechamento | Acompanhamento
1 | Aprender JavaScript, aprender React Native e usar as tecnologias relacionadas. | aberto | dependência interna | Muito grande devido ao desconhecimento da tecnologia e como trabalhar com os componentes relacionados a ela, sendo necessário realizar um curso para adiquirir faculdades para criação do projeto. | Alto | Ver um curso de react native e um crashcourse de JS. |  | 21-Jun-22
2 | Dificuldades em utilizar a API que realiza a busca no sistema oficial da UFC | fechado | dependência externa | A não possibilidade de usar a API causava atrasos no projeto pois a aplicação necessitava de dados importantes que eram possíveis de ser acessados apenas via API | Alto | Ler a documentação e fazer testes de mesa para entender o fluxo da mesma |  | 20 de Junho de 2022 | 23 de Junho de 2022
3 | Apenas uma Designer na equipe |  | problema | Dependendo da quantidade de telas para prototipação, acaba sendo uma dificuldade | Baixo | Adiantar com a equipe a quantidadde de telas e o conteúdo das telas
Note on C4: ====== ID#AAAAa76BNgo Ana Sofia (2021-03-21 00:01:59) Informe a descrição do issue ocorrido no projeto. Issues são riscos materializados ou problemas que não foram identificados como risco.
Note on D4: ====== ID#AAAAa76BNgk Ana Sofia (2021-03-21 00:01:59) Infome o status o qual se encontra o issue: aberto, fechado ou cancelado.